## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI - MG. PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, Nº 10. TÉRREO. CENTRO. GUARANI / MG. CEP:36.160.00. TELEFONE: (032) 3575 - 1622. E-MAIL: prefeito@guarani.mg.gov.br.
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 5cm EM VÁRIAS RUAS DE GUARANI.
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI. | ISS = 2% | BDI = | 27.25% | FOLHA Nº: 01/10
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ.
REFERÊNCIA: SEINFRA / SETOP DE MARÇO DE 2022 - REGIÃO LESTE E SINAPI DE MAIO DE 2022, COM DESONERAÇÃO FISCAL.
LOCAL: RUA SIBIPIRUNA DO BAIRRO BELA VISTA E RUAS DO BAIRRO DIVINO SALVADOR EM GUANI / MG.
ITEM | SEINFRA | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO S/BDI | CUSTO TOTAL
5 | SEINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: |  |  |  |  | 5866.46
5.1 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: |  | MÊS | 1 | 5866.46 | 5866.46
Guarani, 21 de julho de 2022.
Eng. Civil Milton Salgado Filho - CREA/MG: 49.640/D. Fernando Eduardo Pinheiro Bellotti - Prefeito Municipal.

## MEMÓRIA 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI - MG. PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, Nº 10. TÉRREO. CENTRO. GUARANI / MG. CEP:36.160.00. TELEFONE: (032) 3575 - 1622. E-MAIL: prefeito@guarani.mg.gov.br.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 5cm EM VÁRIAS RUAS DE GUARANI.
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI. | ISS = 2% | BDI = | 27.25% | FOLHA Nº: 02/10
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ.
REFERÊNCIA: SEINFRA / SETOP DE MARÇO DE 2022 - REGIÃO LESTE E SINAPI DE MAIO DE 2022, COM DESONERAÇÃO FISCAL.
LOCAL: ETAPA 01 - RUAS OITI E EPÊ NO BAIRRO BELA VISTA EM GUARANI / MG.
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES:
1 | SEINFRA e SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS: | unid | Apenas 01 Placa a ser fixada na Rua Oiti.
1.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019. | m² | LIMPEZA PRÉVIA = Área da Intervenção = Sarjetas + CBUQ = 180,93m² + 953,84m² = 1.134,77m².
2 | SEINFRA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ ESPESSURA DE 5cm (DUAS CAMADAS, REPERFILAMENTO DE 3cm E ACABAMENTO DE 2cm):
2.1 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: | Txkm | Pintura de ligação para REPERFILAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C com taxa de aplicação de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 953,84m² x 0,0005T/m² x 281km = 134,02Txkm.
2.2 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): | m² | Pintura de ligação para REPERFILAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 953,84m².
2.3 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: | Txkm | Pintura de ligação para ACABAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C na taxa de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 953,84m² x 0,0005T/m² x 281km = 134,02Txkm.
2.4 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): | m² | Pintura de ligação para ACABAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 953,84m².
2.5 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA: | m³ | Espessura total de 5cm sendo de 3cm de reperfilamento mais 2cm de acabamento. Volume = Área a ser pavimentada x 0,05m = 953,84m² x 0,05m = 47,69m³.
2.6 | RO-14034 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00KM (VOLUMECOMPACTADO): | m³xkm | Transporte = Volume compactado x DMT = 47,69m³ x 23,90km = 1.139,79 m³xkm.
3 | SEINFRA | SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E ACESSIBILIDADE:
3.1 | ED-48490 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO: | m² | Área = comprimento das sarjetas x largura das sarjetas = 361,86m x 0,50m = 180,93m².
3.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA): | m | Comprimento = 85,87 + 91,07 + 92,27 + 92,65 = 361,86m.
4 | SEINFRA | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA:
4.1 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA=0,10M (EXECUÇÃO,INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS): | m | Projeto da Sinalização = 2 x 174,35m = 348,70m.
4.2 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO): | m² | Diâmetro da Placa = 0,50m. Área da Placa = 0,196m². Área = 04 placas x 0,196m²/placa = 0,78m².
5 | SEINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL:
5.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | mês | Ver a Composição de Custos da obra, em anexo. Duração da obra = 1,50 meses.
Guarani, 21 de julho de 2022.
Eng. Civil Milton Salgado Filho - CREA/MG: 49.640/D. Fernando Eduardo Pinheiro Bellotti - Prefeito Municipal.

## PLANILHA 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI - MG. PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, Nº 10. TÉRREO. CENTRO. GUARANI / MG. CEP:36.160.00. TELEFONE: (032) 3575 - 1622. E-MAIL: prefeito@guarani.mg.gov.br.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 5cm EM VÁRIAS RUAS DE GUARANI.
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI. | ISS = 2% | BDI = | 27.25% | FOLHA Nº: 03/10
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ.
REFERÊNCIA: SEINFRA / SETOP DE MARÇO DE 2022 - REGIÃO LESTE E SINAPI DE MAIO DE 2022, COM DESONERAÇÃO FISCAL.
LOCAL: ETAPA 01 - RUAS OITI E EPÊ NO BAIRRO BELA VISTA EM GUARANI / MG.
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/BDI | TOTAL
1 | SEINFRA e SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 3738.25
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS: 01 Placa. | 1 | unid | 1225.53 | 1559.49 | 1559.49
1.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019. Área da Intervenção = Sarjetas + CBUQ = 180,93m² + 953,84m² = 1.134,77m². | 1134.77 | m² | 1.51 | 1.92 | 2178.76
2 | SEINFRA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ ESPESSURA DE 5cm (DUAS CAMADAS, REPERFILAMENTO DE 3cm E ACABAMENTO DE 2cm): |  |  |  |  | 101233.35
2.1 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: Pintura de ligação para REPERFILAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C com taxa de aplicação de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 953,84m² x 0,0005T/m² x 281km = 134,02Txkm. | 134.02 | Txkm | 0.67 | 0.85 | 113.92
2.2 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): Pintura de ligação para REPERFILAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 953,84m². | 953.84 | m² | 2.27 | 2.89 | 2756.6
2.3 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: Pintura de ligação para ACABAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C na taxa de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 953,84m² x 0,0005T/m² x 281km = 134,02Txkm. | 134.02 | Txkm | 0.67 | 0.85 | 113.92
2.4 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): Pintura de ligação para ACABAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 953,84m². | 953.84 | m² | 2.27 | 2.89 | 2756.6
2.5 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA: Espessura total de 5cm sendo de 3cm de reperfilamento mais 2cm de acabamento. Volume = Área a ser pavimentada x 0,05m = 953,84m² x 0,05m = 47,69m³. | 47.69 | m³ | 1529.42 | 1946.19 | 92813.8
2.6 | RO-14034 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00KM (VOLUME COMPACTADO): Transporte = Volume compactado x DMT = 47,69m³ x 23,90km = 1.139,79 m³xkm. | 1139.79 | m³xkm | 1.85 | 2.35 | 2678.51
3 | SEINFRA | SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E ACESSIBILIDADE: |  |  |  |  | 16252.95
3.1 | ED-48490 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO: Área = comprimento das sarjetas x largura das sarjetas = 361,86m x 0,50m = 180,93m². | 180.93 | m² | 12.96 | 16.49 | 2983.54
3.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA): Comprimento = 85,87 + 91,07 + 92,27 + 92,65 = 361,86m. | 361.86 | m | 28.82 | 36.67 | 13269.41
4 | SEINFRA | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA: |  |  |  |  | 1537.01
4.1 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA=0,10M (EXECUÇÃO,INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS): Projeto da Sinalização = 2 x 174,35m = 348,70m. | 348.7 | m | 2.48 | 3.16 | 1101.89
4.2 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO): Diâmetro da Placa = 0,50m. Área da Placa = 0,196m². Área = 04 placas x 0,196m²/placa = 0,78m². | 0.78 | m² | 438.39 | 557.85 | 435.12
5 | SEINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: |  |  |  |  | 11197.61
5.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | 1.5 | mês | 5866.46 | 7465.07 | 11197.61
TOTAL GERAL DA ETAPA 01: | [6 empty] | 133959.17
Guarani, 21 de julho de 2022.
Eng. Civil Milton Salgado Filho - CREA/MG: 49.640/D. Fernando Eduardo Pinheiro Bellotti - Prefeito Municipal.

## MEMÓRIA 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI - MG. PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, Nº 10. TÉRREO. CENTRO. GUARANI / MG. CEP:36.160.00. TELEFONE: (032) 3575 - 1622. E-MAIL: prefeito@guarani.mg.gov.br.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 5cm EM VÁRIAS RUAS DE GUARANI.
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI. | ISS = 2% | BDI = | 27.25% | FOLHA Nº: 04/10
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ.
REFERÊNCIA: SEINFRA / SETOP DE MARÇO DE 2022 - REGIÃO LESTE E SINAPI DE MAIO DE 2022, COM DESONERAÇÃO FISCAL.
LOCAL: ETAPA 02 - RUAS MURILO DIAS CARIAS, NANOEL C. DE OLIVEIRA E ITAGIBA BERLARMINO DE ALMEIDA NO BAIRRO NOVA GUARANI EM GUARANI / MG.
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES:
1 | SEINFRA e SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS: | unid | Será fixada apenas uma Placa da Obra na Rua Oiti no Bairro Bela Vista - ETAPA 01. Logo, não será considerada a placa nesta etapa.
1.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019. | m² | LIMPEZA PRÉVIA = Área da Intervenção = Sarjetas + CBUQ = 414,81m² + 2.394,47m² = 2.809,28m².
2 | SEINFRA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ ESPESSURA DE 5cm (DUAS CAMADAS, REPERFILAMENTO DE 3cm E ACABAMENTO DE 2cm):
2.1 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: | Txkm | Pintura de ligação para REPERFILAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C com taxa de aplicação de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 2.394,47m² x 0,0005T/m² x 281km = 336,42Txkm.
2.2 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): | m² | Pintura de ligação para REPERFILAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 2.394,47m².
2.3 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: | Txkm | Pintura de ligação para ACABAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C na taxa de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 2.394,47m² x 0,0005T/m² x 281km = 336,42Txkm.
2.4 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): | m² | Pintura de ligação para ACABAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 2.394,47m².
2.5 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA: | m³ | Espessura total de 5cm sendo de 3cm de reperfilamento mais 2cm de acabamento. Volume = Área a ser pavimentada x 0,05m = 2.394,47m² x 0,05m = 119,72m³.
2.6 | RO-14034 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00KM (VOLUME COMPACTADO): | m³xkm | Transporte = Volume compactado x DMT = 119,72m³ x 23,90km = 2.861,31 m³xkm.
3 | SEINFRA | SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E ACESSIBILIDADE:
3.1 | ED-48490 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO: | m² | Área = comprimento das sarjetas x largura das sarjetas = 829,61m x 0,50m = 414,81m².
3.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA): | m | Comprimento = 123,28 + 336,47 + 168,36 + 183,58 + 17,92 = 829,61m.
4 | SEINFRA | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA:
4.1 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA=0,10M (EXECUÇÃO,INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS): | m | Projeto da Sinalização = 2 x 357,90m = 715,80m.
4.2 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO): | m² | Diâmetro da Placa = 0,50m. Área da Placa = 0,196m². Área = 8 placas x 0,196m²/placa = 1,57m².
5 | SEINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL:
5.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | mês | Ver a Composição de Custos da obra, em anexo. Duração da obra = 2 meses.
Guarani, 21 de julho de 2022.
Eng. Civil Milton Salgado Filho - CREA/MG: 49.640/D. Fernando Eduardo Pinheiro Bellotti - Prefeito Municipal.

## PLANILHA 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI - MG. PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, Nº 10. TÉRREO. CENTRO. GUARANI / MG. CEP:36.160.00. TELEFONE: (032) 3575 - 1622. E-MAIL: prefeito@guarani.mg.gov.br.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 5cm EM VÁRIAS RUAS DE GUARANI.
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI. | ISS = 2% | BDI = | 27.25% | FOLHA Nº: 05/10
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ.
REFERÊNCIA: SEINFRA / SETOP DE MARÇO DE 2022 - REGIÃO LESTE E SINAPI DE MAIO DE 2022, COM DESONERAÇÃO FISCAL.
LOCAL: ETAPA 02 - RUAS MURILO DIAS CARIAS, NANOEL C. DE OLIVEIRA E ITAGIBA BERLARMINO DE ALMEIDA NO BAIRRO NOVA GUARANI EM GUARANI / MG.
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/BDI | TOTAL
1 | SEINFRA e SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 5393.82
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS: Será fixada apenas uma Placa da Obra na Rua Oiti no Bairro Bela Vista - ETAPA 01. | 0 | unid | 1225.53 | 1559.49 | 0
1.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019. Área da Intervenção = Sarjetas + CBUQ = 414,81m² + 2.394,47m² = 2.809,28m². | 2809.28 | m² | 1.51 | 1.92 | 5393.82
2 | SEINFRA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ ESPESSURA DE 5cm (DUAS CAMADAS, REPERFILAMENTO DE 3cm E ACABAMENTO DE 2cm): |  |  |  |  | 254133.91
2.1 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: Pintura de ligação para REPERFILAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C com taxa de aplicação de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 2.394,47m² x 0,0005T/m² x 281km = 336,42Txkm. | 336.42 | Txkm | 0.67 | 0.85 | 285.96
2.2 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): Pintura de ligação para REPERFILAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 2.394,47m². | 2394.47 | m² | 2.27 | 2.89 | 6920.02
2.3 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: Pintura de ligação para ACABAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C na taxa de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 2.394,47m² x 0,0005T/m² x 281km = 336,42Txkm. | 336.42 | Txkm | 0.67 | 0.85 | 285.96
2.4 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): Pintura de ligação para ACABAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 2.394,47m². | 2394.47 | m² | 2.27 | 2.89 | 6920.02
2.5 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA: Espessura total de 5cm sendo de 3cm de reperfilamento mais 2cm de acabamento. Volume = Área a ser pavimentada x 0,05m = 2.394,47m² x 0,05m = 119,72m³. | 119.72 | m³ | 1529.42 | 1946.19 | 232997.87
2.6 | RO-14034 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00KM (VOLUME COMPACTADO): Transporte = Volume compactado x DMT = 119,72m³ x 23,90km = 2.861,31 m³xkm. | 2861.31 | m³xkm | 1.85 | 2.35 | 6724.08
3 | SEINFRA | SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E ACESSIBILIDADE: |  |  |  |  | 37262.02
3.1 | ED-48490 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO: Área = comprimento das sarjetas x largura das sarjetas = 829,61m x 0,50m = 414,81m². | 414.81 | m² | 12.96 | 16.49 | 6840.22
3.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA): Comprimento = 123,28 + 336,47 + 168,36 + 183,58 + 17,92 = 829,61m. | 829.61 | m | 28.82 | 36.67 | 30421.8
4 | SEINFRA | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA: |  |  |  |  | 3137.75
4.1 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA=0,10M (EXECUÇÃO,INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS): Projeto da Sinalização = 2 x 357,90m = 715,80m. | 715.8 | m | 2.48 | 3.16 | 2261.93
4.2 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO): Diâmetro da Placa = 0,50m. Área da Placa = 0,196m². Área = 8 placas x 0,196m²/placa = 1,57m². | 1.57 | m² | 438.39 | 557.85 | 875.82
5 | SEINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: |  |  |  |  | 14930.14
5.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | 2 | mês | 5866.46 | 7465.07 | 14930.14
TOTAL GERAL DA ETAPA 02: | [6 empty] | 314857.64
Guarani, 21 de julho de 2022.
Eng. Civil Milton Salgado Filho - CREA/MG: 49.640/D. Fernando Eduardo Pinheiro Bellotti - Prefeito Municipal.

## MEMÓRIA 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI - MG. PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, Nº 10. TÉRREO. CENTRO. GUARANI / MG. CEP:36.160.00. TELEFONE: (032) 3575 - 1622. E-MAIL: prefeito@guarani.mg.gov.br.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 5cm EM VÁRIAS RUAS DE GUARANI.
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI. | ISS = 2% | BDI = | 27.25% | FOLHA Nº: 06/10
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ.
REFERÊNCIA: SEINFRA / SETOP DE MARÇO DE 2022 - REGIÃO LESTE E SINAPI DE MAIO DE 2022, COM DESONERAÇÃO FISCAL.
LOCAL: ETAPA 03 - RUA ABÍLIO DE ABREU NA PRAÇA DE ESPORTES DE GUARANI EM GUARANI / MG.
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES:
1 | SEINFRA e SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS: | unid | Será fixada apenas uma Placa da Obra na Rua Oiti no Bairro Bela Vista - ETAPA 01. Logo, não será considerada a placa nesta etapa.
1.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019. | m² | LIMPEZA PRÉVIA = Área da Intervenção = Sarjetas + CBUQ = 137,47m² + 655,12m² = 792,59m².
2 | SEINFRA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ ESPESSURA DE 5cm (DUAS CAMADAS, REPERFILAMENTO DE 3cm E ACABAMENTO DE 2cm):
2.1 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: | Txkm | Pintura de ligação para REPERFILAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C com taxa de aplicação de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 655,12m² x 0,0005T/m² x 281km = 92,04Txkm.
2.2 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): | m² | Pintura de ligação para REPERFILAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 655,12m².
2.3 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: | Txkm | Pintura de ligação para ACABAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C na taxa de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 655,12m² x 0,0005T/m² x 281km = 92,04Txkm.
2.4 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): | m² | Pintura de ligação para ACABAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 655,12m².
2.5 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA: | m³ | Espessura total de 5cm sendo de 3cm de reperfilamento mais 2cm de acabamento. Volume = Área a ser pavimentada x 0,05m = 655,12m² x 0,05m = 32,76m³.
2.6 | RO-14034 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00KM (VOLUME COMPACTADO): | m³xkm | Transporte = Volume compactado x DMT = 32,76m³ x 23,90km = 782,96 m³xkm.
3 | SEINFRA | SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E ACESSIBILIDADE:
3.1 | ED-48490 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO: | m² | Área = comprimento das sarjetas x largura das sarjetas = 274,93m x 0,50m = 137,47m².
3.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA): | m | Comprimento = 132,98 + 141,95 = 274,93m.
4 | SEINFRA | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA:
4.1 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA=0,10M (EXECUÇÃO,INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS): | m | Projeto da Sinalização = 2 x 128,35m = 256,70m.
4.2 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO): | m² | Diâmetro da Placa = 0,50m. Área da Placa = 0,196m². Área = 2 placas x 0,196m²/placa = 0,39m².
5 | SEINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL:
5.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | mês | Ver a Composição de Custos da obra, em anexo. Duração da obra = 0,50 mes.
Guarani, 21 de julho de 2022.
Eng. Civil Milton Salgado Filho - CREA/MG: 49.640/D. Fernando Eduardo Pinheiro Bellotti - Prefeito Municipal.

## PLANILHA 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI - MG. PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, Nº 10. TÉRREO. CENTRO. GUARANI / MG. CEP:36.160.00. TELEFONE: (032) 3575 - 1622. E-MAIL: prefeito@guarani.mg.gov.br.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 5cm EM VÁRIAS RUAS DE GUARANI.
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI. | ISS = 2% | BDI = | 27.25% | FOLHA Nº: 07/10
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ.
REFERÊNCIA: SEINFRA / SETOP DE MARÇO DE 2022 - REGIÃO LESTE E SINAPI DE MAIO DE 2022, COM DESONERAÇÃO FISCAL.
LOCAL: ETAPA 03 - RUA ABÍLIO DE ABREU NA PRAÇA DE ESPORTES DE GUARANI EM GUARANI / MG.
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/BDI | TOTAL
1 | SEINFRA e SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 1521.77
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS: Será fixada apenas uma Placa da Obra na Rua Oiti no Bairro Bela Vista - ETAPA 01. | 0 | unid | 1225.53 | 1559.49 | 0
1.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019. Área da Intervenção = Sarjetas + CBUQ = 137,47m² + 655,12m² = 792,59m². | 792.59 | m² | 1.51 | 1.92 | 1521.77
2 | SEINFRA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ ESPESSURA DE 5cm (DUAS CAMADAS, REPERFILAMENTO DE 3cm E ACABAMENTO DE 2cm): |  |  |  |  | 69540.2
2.1 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: Pintura de ligação para REPERFILAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C com taxa de aplicação de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 655,12m² x 0,0005T/m² x 281km = 92,04Txkm. | 92.04 | Txkm | 0.67 | 0.85 | 78.23
2.2 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): Pintura de ligação para REPERFILAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 655,12m². | 655.12 | m² | 2.27 | 2.89 | 1893.3
2.3 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: Pintura de ligação para ACABAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C na taxa de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 655,12m² x 0,0005T/m² x 281km = 92,04Txkm. | 92.04 | Txkm | 0.67 | 0.85 | 78.23
2.4 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): Pintura de ligação para ACABAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 655,12m². | 655.12 | m² | 2.27 | 2.89 | 1893.3
2.5 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA: Espessura total de 5cm sendo de 3cm de reperfilamento mais 2cm de acabamento. Volume = Área a ser pavimentada x 0,05m = 655,12m² x 0,05m = 32,76m³. | 32.76 | m³ | 1529.42 | 1946.19 | 63757.18
2.6 | RO-14034 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00KM (VOLUME COMPACTADO): Transporte = Volume compactado x DMT = 32,76m³ x 23,90km = 782,96 m³xkm. | 782.96 | m³xkm | 1.85 | 2.35 | 1839.96
3 | SEINFRA | SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E ACESSIBILIDADE: |  |  |  |  | 12348.56
3.1 | ED-48490 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO: Área = comprimento das sarjetas x largura das sarjetas = 274,93m x 0,50m = 137,47m². | 137.47 | m² | 12.96 | 16.49 | 2266.88
3.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA): Comprimento = 132,98 + 141,95 = 274,93m. | 274.93 | m | 28.82 | 36.67 | 10081.68
4 | SEINFRA | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA: |  |  |  |  | 1028.73
4.1 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA=0,10M (EXECUÇÃO,INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS): Projeto da Sinalização = 2 x 128,35m = 256,70m. | 256.7 | m | 2.48 | 3.16 | 811.17
4.2 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO): Diâmetro da Placa = 0,50m. Área da Placa = 0,196m². Área = 2 placas x 0,196m²/placa = 0,39m². | 0.39 | m² | 438.39 | 557.85 | 217.56
5 | SEINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: |  |  |  |  | 3732.54
5.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | 0.5 | mês | 5866.46 | 7465.07 | 3732.54
TOTAL GERAL DA ETAPA 03: | [6 empty] | 88171.8
Guarani, 21 de julho de 2022.
Eng. Civil Milton Salgado Filho - CREA/MG: 49.640/D. Fernando Eduardo Pinheiro Bellotti - Prefeito Municipal.

## MEMÓRIA RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI - MG. PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, Nº 10. TÉRREO. CENTRO. GUARANI / MG. CEP:36.160.00. TELEFONE: (032) 3575 - 1622. E-MAIL: prefeito@guarani.mg.gov.br.
MEMÓRIA RESUMO DAS QUANTIDADES - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 5cm EM VÁRIAS RUAS DE GUARANI.
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI. | ISS = 2% | BDI = | 27.25% | FOLHA Nº: 08/10
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ.
REFERÊNCIA: SEINFRA / SETOP DE MARÇO DE 2022 - REGIÃO LESTE E SINAPI DE MAIO DE 2022, COM DESONERAÇÃO FISCAL.
LOCAL: ETAPA 01 - BAIRRO BELA VISTA, ETAPA 02- BAIRRO NOVA GUARANI E ETAPA 03 - PRAÇA DE ESPORTES, EM GUARANI / MG.
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES:
1 | SEINFRA e SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS: | unid | Será fixada uma Placa da Obra na Rua Sibipiruna no Bairro Bela Vista - ETAPA 01.
1.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019. | m² | LIMPEZA PRÉVIA = Área da Intervenção = Sarjetas + CBUQ = 733,21m² + 4.003,43m² = 4.736,64m².
2 | SEINFRA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ ESPESSURA DE 5cm (DUAS CAMADAS, REPERFILAMENTO DE 3cm E ACABAMENTO DE 2cm):
2.1 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: | Txkm | Pintura de ligação para REPERFILAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C com taxa de aplicação de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 4.003,43m² x 0,0005T/m² x 281km = 562,48Txkm.
2.2 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): | m² | Pintura de ligação para REPERFILAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 4.003,43m².
2.3 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: | Txkm | Pintura de ligação para ACABAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C na taxa de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 4.003,43m² x 0,0005T/m² x 281km = 562,48Txkm.
2.4 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): | m² | Pintura de ligação para ACABAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 953,84 + 2.394,47 + 655,12 = 4.003,43m².
2.5 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA: | m³ | Espessura total de 5cm sendo de 3cm de reperfilamento mais 2cm de acabamento. Volume = Área a ser pavimentada x 0,05m = 4.003,43m² x 0,05m = 200,17m³.
2.6 | RO-14034 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00KM (VOLUME COMPACTADO): | m³xkm | Transporte = Volume compactado x DMT = 200,17m³ x 23,90km = 4.784,06 m³xkm.
3 | SEINFRA | SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E ACESSIBILIDADE:
3.1 | ED-48490 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO: | m² | Área das Sarjetas = 180,93 + 414,81 + 137,47 = 733,21m².
3.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA): | m | Comprimento = 361,86 + 829,61 + 274,93 = 1.466,40m.
4 | SEINFRA | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA:
4.1 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA=0,10M (EXECUÇÃO,INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS): | m | Projeto da Sinalização = 2 x (174,35 + 357,90 + 128,35)m = 2 x 660,60m = 1.321,20m.
4.2 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO): | m² | Diâmetro da Placa = 0,50m. Área da Placa = 0,196m². Área = 14 placas x 0,196m²/placa = 2,74m².
5 | SEINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL:
5.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | mês | Ver a Composição de Custos da obra, em anexo. Duração TOTAL da obra = 4 meses.
Guarani, 21 de julho de 2022.
Eng. Civil Milton Salgado Filho - CREA/MG: 49.640/D. Fernando Eduardo Pinheiro Bellotti - Prefeito Municipal.

## PLANILHA RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI - MG. PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, Nº 10. TÉRREO. CENTRO. GUARANI / MG. CEP:36.160.00. TELEFONE: (032) 3575 - 1622. E-MAIL: prefeito@guarani.mg.gov.br.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS RESUMO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 5cm EM VÁRIAS RUAS DE GUARANI.
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI. | ISS = 2% | BDI = | 27.25% | FOLHA Nº: 09/10
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ.
REFERÊNCIA: SEINFRA / SETOP DE MARÇO DE 2022 - REGIÃO LESTE E SINAPI DE MAIO DE 2022, COM DESONERAÇÃO FISCAL.
LOCAL: ETAPA 01 - BAIRRO BELA VISTA, ETAPA 02- BAIRRO NOVA GUARANI E ETAPA 03 - PRAÇA DE ESPORTES, EM GUARANI / MG.
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/BDI | TOTAL
1 | SEINFRA e SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 10653.84
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS: Será fixada uma Placa da Obra na Rua Sibipiruna no Bairro Bela Vista - ETAPA 01. | 1 | unid | 1225.53 | 1559.49 | 1559.49
1.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019. Área da Intervenção = Sarjetas + CBUQ = 733,21m² + 4.003,43m² = 4.736,64m². | 4736.64 | m² | 1.51 | 1.92 | 9094.35
2 | SEINFRA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ ESPESSURA DE 5cm (DUAS CAMADAS, REPERFILAMENTO DE 3cm E ACABAMENTO DE 2cm): |  |  |  |  | 424907.43
2.1 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: Pintura de ligação para REPERFILAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C com taxa de aplicação de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 4.003,43m² x 0,0005T/m² x 281km = 562,48Txkm. | 562.48 | Txkm | 0.67 | 0.85 | 478.11
2.2 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): Pintura de ligação para REPERFILAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 4.003,43m². | 4003.43 | m² | 2.27 | 2.89 | 11569.91
2.3 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM: Pintura de ligação para ACABAMENTO com emulsão asfáltica RR-2C na taxa de 0,0005 T/m². Transporte = Área da Pavimentação em CBU x 0,0005 T/m² x DMT = 4.003,43m² x 0,0005T/m² x 281km = 562,48Txkm. | 562.48 | Txkm | 0.67 | 0.85 | 478.11
2.4 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO): Pintura de ligação para ACABAMENTO = Área a ser pavimentada em CBUQ, de acordo com o Projeto Básico = 953,84 + 2.394,47 + 655,12 = 4.003,43m². | 4003.43 | m² | 2.27 | 2.89 | 11569.91
2.5 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA: Espessura total de 5cm sendo de 3cm de reperfilamento mais 2cm de acabamento. Volume = Área a ser pavimentada x 0,05m = 4.003,43m² x 0,05m = 200,17m³. | 200.17 | m³ | 1529.42 | 1946.19 | 389568.85
2.6 | RO-14034 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00KM (VOLUME COMPACTADO): Transporte = Volume compactado x DMT = 200,17m³ x 23,90km = 4.784,06 m³xkm. | 4784.06 | m³xkm | 1.85 | 2.35 | 11242.54
3 | SEINFRA | SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E ACESSIBILIDADE: |  |  |  |  | 65863.52
3.1 | ED-48490 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO: Área das Sarjetas = 180,93 + 414,81 + 137,47 = 733,21m². | 733.21 | m² | 12.96 | 16.49 | 12090.63
3.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA): Comprimento = 361,86 + 829,61 + 274,93 = 1.466,40m. | 1466.4 | m | 28.82 | 36.67 | 53772.89
4 | SEINFRA | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA: |  |  |  |  | 5703.5
4.1 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA=0,10M (EXECUÇÃO,INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS): Projeto da Sinalização = 2 x (174,35 + 357,90 + 128,35)m = 2 x 660,60m = 1.321,20m. | 1321.2 | m | 2.48 | 3.16 | 4174.99
4.2 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO): Diâmetro da Placa = 0,50m. Área da Placa = 0,196m². Área = 14 placas x 0,196m²/placa = 2,74m². | 2.74 | m² | 438.39 | 557.85 | 1528.51
5 | SEINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: |  |  |  |  | 29860.28
5.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | 4 | mês | 5866.46 | 7465.07 | 29860.28
TOTAL GERAL DA OBRA - ETAPA 01 , ETAPA 02 E ETAPA 03: | [6 empty] | 536988.57
Guarani, 21 de julho de 2022.
Eng. Civil Milton Salgado Filho - CREA/MG: 49.640/D. Fernando Eduardo Pinheiro Bellotti - Prefeito Municipal.

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI - MG. PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, Nº 10. TÉRREO. CENTRO. GUARANI / MG. CEP:36.160.00. TELEFONE: (032) 3575 - 1622. E-MAIL: prefeito@guarani.mg.gov.br.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 5cm EM VÁRIAS RUAS DE GUARANI.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI. | [5 empty] | FOLHA Nº: 10/10
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ.
LOCAL: ETAPA 01 - BAIRRO BELA VISTA, ETAPA 02- BAIRRO NOVA GUARANI E ETAPA 03 - PRAÇA DE ESPORTES, EM GUARANI / MG.
ETAPAS | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 |  | Mês 5 | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES: | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
| Financeiro | 10653.84 | [5 empty] | 10653.84
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ ESPESSURA DE 5cm (DUAS CAMADAS, REPERFILAMENTO DE 3cm E ACABAMENTO DE 2cm): | Físico % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 212453.715 | 212453.715 |  |  |  |  | 424907.43
SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E ACESSIBILIDADE: | Físico % |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
| Financeiro |  |  | 32931.76 | 32931.76 |  |  | 65863.52
SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA: | Físico % |  |  |  | 100% |  |  | 100%
| Financeiro |  |  |  | 5703.5 |  |  | 5703.5
ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | Físico % | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
| Financeiro | 7465.07 | 7465.07 | 7465.07 | 7465.07 |  |  | 29860.28
Físico %
Financeiro
TOTAL | Físico % | 42.94% | 40.95% | 7.523% | 8.585% |  |  | 100%
| Financeiro | 230572.625 | 219918.785 | 40396.83 | 46100.33 |  |  | 536988.57 | 536988.57
Guarani, 21 de julho de 2022.
Eng. Milton Salgado Filho. CREA/MG: 49.640/D. Fernando Eduardo Pinheiro Bellotti - Prefeito Municipal.

## BDI
Descoberto, 28 de abril de 2022.
Guarani, 21 de julho de 2022.
Eng. Milton Salgado Filho. CREA/MG: 49.640/D. Fernando Eduardo Pinheiro Bellotti - Prefeito.